СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Александровского района за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского района за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского района, утвержденным постановлением администрации Александровского района от 07.09.2016 г. № 786-п.

Программные расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ Александровского района в 2021 году произведены в сумме 471890,48612 тыс. рублей, что составило 99,5 процента от общего объема расходов районного бюджета. В 2021 году реализовались 10 муниципальных программ Александровского района. Итоги реализации муниципальных программ Александровского района за 2021 год следующие:

***В составе муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы осуществлялась реализация 5 подпрограмм.***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 276915,40889 тыс. рублей, при плане 279957,35682 тыс. рублей или 98,9%. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,985, эффективность реализации программы признается высокой.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»*

 Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

 Основными результатами реализации программы являются обеспечение выполнение государственных гарантий общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего образования.

 Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультативные услуги.

 Всем детям – инвалидам будут предоставлены возможности образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.

 Всем обучающимся не зависимо от места жительства будут обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет.

 Увеличится охват детей программами дополнительного образования детей.

 Будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами.

 Улучшатся результат обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций).

 В соответствии с планом на 2021 год на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме -259128,97588 тыс. руб. из них средства федерального бюджета 17353,975 тыс. руб., областного бюджета 132243,625 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 109531,37588 тыс. руб; (освоено 256240,4832 тыс. руб. или 98,9 % от плана) на выполнение следующих основных мероприятий:

**-** «Развитие дошкольного образования детей»;

**-** «Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»;

**-** «Развитие общего образования детей»;

**-** «Развитие дополнительного образования детей»;

**-** «Проведение мероприятий по безопасности в ОО»;

**-** «Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»;

**-** «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания»;

**-** «Налог на имущество в сфере образования»;

**-** «Мерысоциальнойподдержки отдельной категории граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

**-** «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам».

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»*

Основная цель подпрограммы - совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан в районе и формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

 Основными результатами реализации подпрограммы являются  укрепление и развитие системы патриотического воспитания в Александровском районе и повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности молодежи.

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» в 2021 году

 реализовалась без финансового обеспечения.

 В рамках данной подпрограммы проведено 38 мероприятий, из 38 запланированных. Проведение некоторых массовых мероприятий переведено в дистанционный формат из-за эпидемиологической ситуации в Оренбургской области.

*Подпрограмма «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской области»*

 Основная цель подпрограммы создание условий для повышения качества жизни детского населения Александровского района Оренбургской области.

 Основными результатами реализации подпрограммы являются:

 улучшение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных организаций и учреждений молодежной политики;

 увеличение численности одаренных детей;

 стабилизация состояния здоровья детей с нарушениями здоровья и детей – инвалидов, прошедших лечение в специализированных центрах за счет благотворительных средств.

 В соответствии с планом на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1810,6 тыс. руб. из них средства областного бюджета 1523,5 тыс. руб.; за счет местного бюджета 287,1 тыс. руб. (освоено 1666,97111 тыс. руб. или 92,1 % от плана) на выполнение следующих основных мероприятий:

- «Финансовое обеспечение по отдыху детей в каникулярное время»;

- «Поддержка и работа с одаренными детьми»;

- «Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми».

*Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района»*

 Основная цель подпрограммы обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих кадров;

 создание комфортных условий для притока молодых специалистов в муниципальные образовательные организации и закрепления их на селе;

 выполнение социальных гарантий педагогическим работникам в полном объеме.

 В соответствии с планом на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 364,57684тыс. руб.;(освоено 364,57684 тыс. руб. или 100 % от плана).

 По состоянию на 01.01.2022 года в общеобразовательных организациях района работают 194 педагогических работника. Из них руководителей школ – 12, заместителей руководителей - 14, учителей – 176.

 С высшим образованием в школах района работают 157 педагогических работников (81%), из них 144 учителя, что составляет 82% от общего численности учителей, со средним специальным – 32 учителя (18%). Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы:

- от 0 до 5 лет – 8 человек (4,5%);

- от 5 до 10 лет – 11 человек (6,3%);

- от 10 до 20 лет – 26 человека (14,7%);

- свыше 20 лет – 129 человек (73,3%).

 В школах района работают 172 женщины, что составляет 88,7% и 22 мужчины (11,3%).

В общеобразовательных организациях района 168 педагогических работников имеют квалификационные категории, что составляет 87%. Из них высшую категорию – 22 человека (13,1%), первую – 146 человек (86,9%).

 *Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»*

 Основная цель подпрограммы - обеспечение исполнения законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников образовательного процесса.

 Основными результатами реализации подпрограммы являются исполнение законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников образовательного процесса в полном объеме.

 В соответствии с планом на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18653,20410 тыс. руб. за счет местного бюджета (освоено 18643,37774 тыс. руб. или 99,9 % от плана).

***Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского района» на 2019-2024 годы не включает в себя отдельные подпрограммы.***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 49460,90244 тыс. рублей, при плане 49965,00921 тыс. рублей или 99,0%. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,990, эффективность реализации программы признается высокой.

 Показателем эффективности работы программы является уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

В рамках программы реализованы следующие основные мероприятия:

**-** «Развитие отрасли культуры»;

**-** «Развитие библиотечного обслуживания»;

**-** «Развитие музейного обслуживания»;

**-** «Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и кинопроката»;

**-** «Развитие инфраструктуры и управление материально **-** технической базы учреждений культуры»;

**-** «Обеспечение безопасности подведомственных учреждений»;

**-** «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

**-** «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии»;

**-** «Обеспечение деятельности в сфере культуры»;

**-** «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»;

**-** «Налог на имущество организаций в сфере культуры».

***В составе муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 15337,45874 тыс. рублей, при плане 15475,81823 тыс. рублей или 99,1 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,980, эффективность реализации программы признается высокой.

Основной целью программы является: создание условий для обеспечения устойчивого развития молодежной политики и совершенствование системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе.

*Подпрограмма 1 «*[*Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в*](http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&sub=10000) *Александровском районе»*

Основной целью подпрограммы является; создание условий, обеспечивающих возможность: для жителей района различных возрастных и социальных категорий вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к имеющийся спортивной инфраструктуре; Александровским спортсменам достойно конкурировать в соревнованиях областного, всероссийского уровня.

 В соответствии с планом на 2021 год на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 15101,94643 тыс. руб.; (освоено 14963,58694 тыс. руб. или 99,1 % от плана).

*Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Александровском районе»*

Реализация молодежной политики в Александровском районе непосредственно осуществляется Отделом по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района Оренбургской области совместно с МАОУ «Александровская ДЮСШ».

В 2021 году на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме – 373,87180 тыс. рублей, освоено средств – 373,87180 тыс. рублей или 100%. Проведены более 20 мероприятий.

***В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» осуществлялась реализация 4 подпрограмм***

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания на 2019-2024 годы;
2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2019-2024 годы;
3. Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы;
4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район на 2019-2024 годы.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 4255,19351 тыс. рублей, при плане 4288,99050 тыс. рублей или 99,2 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,990 эффективность реализации программы признается высокой.

*Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре по месту пребывания»*

 В основу подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 – 2024 годы» заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций на территории Александровского района Оренбургской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

За 2021 год по Александровскому району МФЦ выполнено 15554 муниципальные и государственные услуги.

Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,9%.

За отчетный период израсходовано 3242,69101 тыс. руб. из 3276,48800 тыс. руб., предусмотренных на реализацию подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитии малого и среднего предпринимательства в Александровском районе»*

На территории Александровского района зарегистрировано 322 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 6 малых предприятий, 32 микропредприятий, 1 среднее, 283 индивидуальных предпринимателей.

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского района», отдел экономики администрации района. За 2021 год предоставлено 64 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения гранта для создания и развития собственного бизнеса.

В целях информирования населения и предпринимателей района о политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах государственной и муниципальной поддержки, публикуются информация на сайте администрации района в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка малого предпринимательства»

Работает общественный совет по инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе. В 2021 году проведено четыре заседания. Протоколы размещены на сайте в разделе «Экономика».

За отчетный период израсходовано 3,83650 тыс. руб. из 3,83650 тыс. руб., предусмотренных на реализацию подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе»*

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» в 2021 году по мероприятию **«**Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» запланировано 1008,666 тыс. руб. в том числе за счет средств областного 907,8 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась в 18 населенных пунктов Александровского района.

*Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район»*

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на систематизацию и подготовку информационного материала об инвестиционном потенциале района для последующей демонстрации района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений.

Средства на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусматривались.

Прямое участие органов местного самоуправления Александровского района Оренбургской области в инвестиционной деятельности реализуется через ряд мероприятий:

- разработка, утверждение и финансирование муниципальных инвести­ционных проектов;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за­конодательством Российской Федерации;

- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату про­центов за пользование кредитами коммерческих банков, полученными на реа­лизацию инвестиционных проектов.

Запланированные мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

***В составе муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019-2024 годы осуществлялась реализация 6 подпрограмм.***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 19840,85728 тыс. рублей, при плане 20085,47944 тыс. рублей или 98,8 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,963, эффективность реализации программы признается высокой.

*Подпрограмма 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области»*

В бюджете МО Александровский район на 2021 год запланировано на реализацию подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» 73,67483 тыс.руб. Общая сумма заключенных контрактов за 2021 год составила 73,67483 тыс. руб. Работы по контрактам выполнены и сданы в полном объеме на сумму 63,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта на проведение работ по определению рыночной стоимости права пользования (рыночной ставки арендной платы) на сумму 10,07483 тыс. руб. январь 2022 года.

*Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Александровского района»*

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех уровней за 2021 год составила более 77,9 млн. рублей, (183,7% к уровню прошлого года) в том числе на молоко 5073,0 тыс.руб., на развитие мясного скотоводства 3266,0 тыс.руб., на несвязанную поддержку в области растениеводства – 13983 тыс.руб., на развитие элитного семеноводства – 9122,0 тыс.руб, на приобретение минеральных удобрений – 2575,3 тыс.руб., на развитие овцеводства – 1200,0 тыс.руб., на приобретение техники – 3494,4 тыс. руб., на развитие племенного животноводства – 1945,0 тыс.руб., на развитие мелиорации -6948,0 тыс.руб., за реализацию товарного зерна – 6920,0 тыс.рублей., на погашение процентов по инвестиционным кредитам – 96,0 тыс.рублей, на приобретение кормов для молочного скота – 7362,0 тыс.рублей, на приобретение кормов для мясного скота – 759,0 тыс.рублей, на приобретение семян – 311,4 тыс.руб., грантовская поддержка – 9988,0 тыс.рублей, на реализацию мяса – 1440,5 тыс.рублей, на развитие сельских территорий – 3413,0 тыс.рублей.

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 20831 рубль (108,1% к уровню 2020 года).

В соответствии с планом на 2021 год на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме **-**3936,800 тыс. руб. из них средства областного бюджета 3852,88201 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 83,91799 тыс. руб; (освоено 3934,29845 тыс. руб. или 99,9 % от плана).

*Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования МО Александровский район Оренбургской области»*

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой в 2021 году освоены в полном размере 40,0 тыс.рублей (при плане 40,0 тыс.рублей). Данные средства были направлены на оснащение средствами вычислительной и информационно – коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации района.

*Подпрограмма 4 «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе»*

В течение 2021 года мероприятия программы выполнялись системно, согласно поставленным подпрограммам задачам. В результате исполнения мероприятий один медицинский работник получил компенсацию расходов, связанных с наймом жилья. С пятью лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были заключены договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставлено одно жилое помещение отдельным категориям граждан (граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний) по договору социального найма, 4 молодые семьи получили и освоили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья. Приобретено в муниципальную собственность одно жилое помещение и предоставлено по договору служебного найма медицинскому работнику. 1 семья, проживающая в сельской местности, улучшила свои жилищные условия путем строительства жилого помещения, введено в эксплуатацию одно жилое помещение общей площадью 90,8 кв.м. В рамках реализации мероприятий была оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям.

На реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме **–** 11747,58769 тыс. рублей, освоено 11709,79421 тыс. руб. или 99,7 % от плана).

*Подпрограмма 5 «Развитие транспортной системы Александровского района»*

В соответствии с планом на 2021 год на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 969,88092 тыс. рублей, средства местного бюджета (освоено 788,26244 тыс. рублей, или 81,3%). В рамках данной программы осуществлялись регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах Александровского района. Всего за отчетный период количество перевезенных пассажиров составило 3,706 тыс.человек, или 100,2 % к плановому значению показателя. Выдано 8 карт маршрутов регулярных перевозок.

 *Подпрограмма 6 «Защита населения и территории Александровского района от чрезвычайных ситуаций»*

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций путем предупреждения. Одной из задач программы является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение населения от чрезвычайных ситуаций; минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году произведены в сумме 3304,90218 тыс. рублей, при плане 3317,536 тыс. рублей, что составило 99,6 процентов исполнения.

***В составе муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений» на 2019 -2024 годы осуществлялась реализация 2 подпрограмм***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 47348,68726 тыс. рублей, при плане 48080,44193 тыс. рублей или 98,5 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,980, эффективность реализации программы признается высокой.

*Подпрограмма­ «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы района и администрации Александровского района» на 2019-2024 годы.*

В 2021 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 47977,70393 тыс. руб., использовано 47245,94926 тыс. руб. или 98,5%.

Администрацией приняты необходимые меры по созданию условий для:

- реализации своих полномочий, предусмотренных Уставом муниципального образования Александровский район;

- обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления Александровского района;

- определения основных направлений по развитию и становлению местного самоуправления на территории района;

- принятия необходимых мер по содействию населению Александровского района в осуществлении права на местное самоуправление;

- обеспечения подготовки и согласования проектов правовых актов администрации, договоров и соглашений.

Одним из приоритетных направлений деятельности аппарата управления администрации Александровского района является улучшение финансово – хозяйственной деятельности аппарата, укрепление организационно - технического, правового, документационного, аналитического, информационного обеспечения сотрудников и повышение качества их работы, необходимого для выполнения поставленных задач.

Также в администрации района планомерно выстроен процесс поддержания нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения муниципальной службы в актуальном состоянии. Все НПА по вопросам муниципальной службы размещены в единой базе НПА МО на официальном Интернет-сайте администрации района.

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2019-2024 годы.*

В рамках реализации муниципальной подпрограммы межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Александровского района, созданной при администрации Александровского района, за 2021 год проведено 77 мероприятий, при плановом показателе 77.

 В целях обеспечения и повышения уровня безопасности и защищенности населения, в соответствии с действующей программой за период 2021 год проведены профилактические мероприятия, направленные на пропаганду среди населения и обучения мерам безопасности. Мероприятия выполнены в соответствии с плановыми показателями.

На реализацию подпрограммы в бюджете района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 102,738 тыс. рублей (освоено 102,738 тыс. рублей, или 100%).

***Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» на 2019-2024 годы.***

Муниципальная программа в 2021 году реализовалась без финансового обеспечения. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 1,000, эффективность реализации программы признается высокой.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 2021 год были достигнуты следующие показатели:

- Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 0, что составляет 0% от плана;

- Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов – 13,5, что составляет 100% от планового;

- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 45,9, что составляет 100% от плана;

- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 25,05, что составляет 100% от плана.

***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы.***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 72,79972 тыс. рублей, при плане 72,79972 тыс. рублей или 100%. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 1,0 **-** эффективность реализации программы признается высокой.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 2021 год были выполнены следующие работы:

 **-** Администрация Александровского района освоила 29999,72 руб. на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности, что составляет 100 % от запланированного;

**-** Отдел культуры администрации Александровского района освоил 42800 руб. на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности, что составляет 100 % от запланированного.

  ***Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район» на 2019-2024 годы***

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 450,43833 тыс. рублей, при плане 450,551 тыс. рублей или 99,97 %. Средства были направлены в соответствии с запланированными мероприятиями программы. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,990, эффективность реализации программы признается высокой.

***В составе муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм:***

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района;

2. Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году произведены в сумме 58208,73995 тыс. рублей, при плане 58393,14991тыс. рублей или 99,7 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года составил 0,985, эффективность реализации программы признается высокой.

*Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы*

Бюджетные ассигнования, в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2021 год предусмотрены в сумме 48202,423 тыс. руб., исполнение составило 48202,120 тыс. руб. Средства были направлены в соответствии с запланированными мероприятиями подпрограммы.

*Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»*

В рамках подпрограммы «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» на 2019-2024 годы на 2021 год предусмотрены в сумме 10190,72691тыс. руб., исполнение составило 10006,61995 тыс. руб. Средства были направлены в соответствии с запланированными мероприятиями подпрограммы.

**Вывод:** по итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского района за 2021 год, эффективность реализации всех муниципальных программ признана высокой$. $

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Количество показателей (индикаторов) |
| установлено\* | достигнуто в полном объеме\*\* |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района» на 2019–2024 годы | 10 | 10 |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | 19 |  19 |
| 1.2 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области" | 3 | 3 |
| 1.3 | Подпрограмма "Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечения и оздоровления детей в Александровском районе | 3 | 3 |
| 1.4 | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района Оренбургской области" | 3 | 3 |
| 1.5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере образования" | 3 | 3 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района" на 2019-2024 годы | 30 | 30 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы | 2 | 2 |
| 3.1 | Подпрограмма "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" | 5 | 5 |
| 3.2 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском районе" | 6 | 6 |
| 4 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района" на 2019-2024 годы | 4 | 4 |
| 4.1 | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре по месту пребывания" | 5 | 5 |
| 4.2 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе" | 6 | 6 |
| 4.3 | Подпрограмма "Развитие торговли в Александровском районе" | 3 | 3 |
| 4.4 | Подпрограмма "Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район" | 3 | 3 |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 8 | 8 |
| 5.1 | Подпрограмма "Управление земельно - имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области" | 6 | 5 |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Александровского района" | 23 | 16 |
| 5.3 | Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования в Александровском районе" | 5 | 4 |
| 5.4 | Подпрограмма "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" | 9 | 9 |
| 5.5 | Подпрограмма "Развитие транспортной системы Александровского района" | 5 | 5 |
| 5.6 | Подпрограмма "Защита населения и территории Александровского района от чрезвычайных ситуаций" | 3 | 3 |
| 6 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 3 | 3 |
| 6.1 | Подпрограмма "Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы района и администрации Александровского района" | 25 | 25 |
| 6.2 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и предупреждение ассоциальных явлений на территории Александровского района" | 7 | 7 |
| 6.3 | Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Александровский район" | 5 | 5 |
| 7 | Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района" на 2019-2024 годы | 7 | 6 |
| 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 7 | 7 |
| 9 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район" на 2019-2024 годы | 2 | 2 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы | 5 | 5 |
| 10.1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" | 10 | 10 |
| 10.2 | Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета" | 4 | 4 |

\* Количество показателей (индикаторов) для муниципальных программ (подпрограмм) Александровского района, установленных в нормативных правовых актах Александровского района

\*\* Степень достижения показателей (индикаторов) не менее 90 процентов

**Рейтинг муниципальных программ Александровского района**

**по комплексной оценке за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Результат комплексной оценки эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района» на 2019–2024 годы | 0,985 |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района" на 2019-2024 годы | 0,990 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы | 0,980 |
| 4. | Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района" на 2019-2024 годы | 0,990 |
| 5. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 0,963 |
| 6. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 0,980 |
| 7. | Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района" на 2019-2024 годы | 1,000 |
| 8. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 1,000 |
| 9. | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район" на 2019-2024 годы | 0,990 |
| 10. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы | 0,985 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что все муниципальные программы Александровского района в 2021 году реализованы эффективно. Поскольку муниципальных программ с низкой оценкой эффективности нет, то в прекращении реализации той или иной муниципальной программы нет необходимости.