## СВОД
Информация о мероприятиях региональных проектов, реализуемых в МО Александровский район на 01.06.2022 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в текущем году,тыс.рублей |  |  |  | Дата выполнения мероприятия в соответствии с соглашением с органом исполнительной власти | Реквизиты и данные контракта (договора) |  |  |  |  | Кассовый расход на отчетную дату, тыс.рублей |  |  |  | Фактическая дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по контракту | Информация о рисках | Примечания
[6 empty] | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (7+8+9) |  | № | дата заключения | наименование (ФИО) подрядчика | Дата выполнения работ (Оказания услуг) в соотвествии с заключенным контрактом | сумма контракта тыс.рублей | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (17+18+19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Проведение капитального ремонта в спортивном зале | МБУ Новомихайловская ООШ | 331.8 | 13.8 | 38.4 | 384 | 2022-12-31 | Контракт № 0853500000322003219 | 23.05.2022 | ИП Кузнецов А.Л. |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Проведение капитального ремонта в спортивном зале | МБУ Новомихайловская ООШ | 0 | 1986.2 | 220.69 | 2206.89 | 2022-12-31 | Контракт № 0853500000322003219 | 23.05.2022 | ИП Кузнецов А.Л. |  | 2206.89 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 331.8 | 2000 | 259.09 | 2590.89 |  | Итого по образованию |  |  |  | 2542.89 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Культурная среда | Александровский район | Приобретение книжного фонда, мебели, оборудования, компьютерной техники,интерактивного оборудования | МБУК "Центр межпоселенческой библиотечной системы Александровского района | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2022-12-31 | Договор № 2022.014063 | 2022-03-23 | ООО "Нитрино" |  | 255 | 255 | - | - | 255
[11 empty] | Договор № 2022.016339 | 2022-03-29 | ООО "Нитрино" |  | 68 | 68 | - | - | 68
[11 empty] | Договор № 2022.019469 | 2022-04-07 | ООО "Трио" |  | 296.318 | 88.8954 | - | - | 88.8954
[11 empty] | Договор № 2022.019468 | 2022-04-07 | ИП Нурмухамбетов А.А. |  | 110 | 110 | - | - | 110
[11 empty] | Договор № 2 | 2022-04-04 | ИП Гожий С.В. |  | 16.873 | 16.873 | - | - | 16.873
[11 empty] | Договор № А-10618 | 2022-04-05 | ООО ЭйВион -систем |  | 100.5 | 100.5 | - | - | 100.5
[11 empty] | Договор № 1 | 2022-04-07 | ООО "Железная мебель" |  | 10.16 | 10.16 | - | - | 10.16
[11 empty] | Договор № 15 022 22 | 2022-04-07 | ООО ГК Проф-система |  | 20 | 20 | - | - | 20
[11 empty] | Договор № 5 | 2022-04-08 | ИП Терентьева Н.Н. |  | 66.866 | 66.866 | - | - | 66.866
[11 empty] | Договор № 6 | 2022-04-12 | ИП Чиннова И.А. |  | 79.7 | 79.7 | - | - | 79.7
[11 empty] | Договор № 4 | 2022-04-05 | ИП Евсеев А.М. |  | 82.04 | 82.04 | - | - | 82.04
[11 empty] | Договор № 2022.019477 | 2022-04-07 | ООО "Комплекс- Плюс" |  | 85 | 85 | - | - | 85
[11 empty] | Договор № 03533002496202200005 от 07.04.2022 | 2022-04-07 | ИП Ярмолюк А.В. |  | 124.1 | 117.895 | - | - | 117.895
[11 empty] | Договор № 3 от 07.04.2022 | 2022-04-07 | ООО "Учебные технологии" |  | 145.395 | 145.395 | - | - | 145.395
[11 empty] | Договор № СО-038 | 2022-04-05 | ООО "УТС" |  | 470.3667 | 470.3667 | - | - | 470.3667
[11 empty] | Договор № 13 022 22 | 2022-04-07 | ООО ГК Проф-система |  | 473.5 | 473.5 | - | - | 473.5
| Культура |  |  |  |  | 12: Договор № 2022.014694; 13: 2022-04-06; 14: ООО "Нитрино"; 16: 494.42; 17: 494.42; 18: -; 19: -; 20: 494.42
[11 empty] | Договор № 0353300249622000002 | 2022-04-11 | ИП ШИМЧЕНКО В.В. |  | 979.5921 |  | - | - | 0
[11 empty] | Договор № 16 022 22 | 2022-04-07 | ООО ГК Проф-система |  | 599 | 599 | - | - | 599
[11 empty] | Договор № 0353300249622000004 | 2022-04-12 | ИП Чурсин В. И. |  | 614.19 | 614.19 | - | - | 614.19
[11 empty] | Договор № 0353300249622000003 | 2022-04-07 | ИП Чурсин В. И. |  | 743.2233 | 743.2233 | - | - | 743.2233
[11 empty] | Договор № 0353300249622000001 | 2022-04-06 | ООО ГК Проф-система |  | 1575.6303 |  | - | - | 0
[11 empty] | Договор № Т1-09 | 2022-04-11 | ООО "Метида - ОПТ" |  | 20.4123 | 20.4123 | - | - | 20.4123
[11 empty] | Договор № 14 022 22 | 2022-04-18 | ООО ГК Проф-система |  | 244 | 244 | - | - | 244
[11 empty] | Договор № 2022.020730 | 2022-04-19 | ИП Нурмухамбетов А.А. |  | 341 | 289 | - | - | 289
[11 empty] | Договор № 0353300249622000005 | 2022-04-11 | ООО "Логик-М" |  | 988.4622 |  | - | - | 0
[11 empty] | Договор № 2022.021109 | 2022-04-19 | ИП Фазылбаева Ю.Н. |  | 520.4102 | 156.1231 | - | - | 156.1231
[11 empty] | Договор № 7 | 2022-04-22 | ООО "Трио" |  | 84.405 | 25.3215 | - | - | 25.3215
[11 empty] | Договор № 8 | 2022-04-22 | ООО "Трио" |  | 38.8 | 11.64 | - |  | 11.64
[11 empty] | Договор № 9 | 2022-05-06 | ИП Нурмухамбетов А.А. |  | 53.6358 | 53.6358 | - | - | 53.6358
[11 empty] | Договор № 2022.023676 | 2022-04-29 | ИП Нурмухамбетов А.А. |  | 299 | 299 | - | - | 299
[11 empty] | Итого по культуре |  |  |  | 10000 | 5740.1571 | 0 | 0 | 5740.1571
[6 empty] | 10331.8 | 2000 | 259.09 | 12590.89 |  | Всего |  |  |  | 12542.89 | 5740.1571 | 0 | 0 | 5740.1571