## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.07.2022 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | 51.9 | 50.6 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
1.2. | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | 157.5 | 169.6 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
2.1. | Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | 727 | 359 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
3.1. | Жилье | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров | 0.6 | 0.0826 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
4.1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица | 2 | 2 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
4.2. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | 273.5 | 160.387 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
5.1. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | 19 | 6 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
5.2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом, единица | 26 | 26 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
6.1. | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 20 | 17 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
7.1. | Успех каждого ребенка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 71.5 | 71.5 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
7.2. | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», процент | 11.41 | 11.41 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
8.1. | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10 | 7.8 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
8.2. | Цифровая образовательная среда | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10 | 7.7 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
8.3. | Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 10 | 8.3 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -

## Приложение № 2
Приложение № 2
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2022 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Разработать и утвердить план спортивных мероприятий на 2022 год | 2022-01-31 | План культурных мероприятий на 2022 год разработан и утвержден | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Своевременно информировать жителей района о проведении спортивных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района | 2022-12-20 | Жители района своевременно информированы о проведении мероприятий | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 450 человек для участия в районном фестивале «Спорт! Творчество! Дружба!» | 2022-04-30 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 1000 человек для участия в дне бега «Кросс Наций» | 2022-09-20 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 1000 человек для участия в лыжной гонке «Лыжня России» | 2022-02-08 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 20 человек молодежи для участия в фестивале женского спорта «Оренбургская сударыня» | 2022-05-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 30 человек молодежи для участия в спартакиаде допризывной молодежи | 2022-02-28 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 120 детей для участия в спартакиаде школьников «Старты надежд» | 2022-07-01 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 150 детей для участия в районном празднике «День детства» | 2022-06-01 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 80 детей для участия в военно-спортивной игре «Зарница» | 2022-05-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 80 детей для участия в соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» | 2022-11-01 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 60 человек молодежи для участия в межрайонном турнире по волейболу памяти Героя Советского Союза Н.М. Мартынова | 2022-03-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 80 человек молодежи для участия в межрайонном турнире по мини-футболу памяти Героя Советского Союза Судоргина | 2022-05-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 60 человек молодежи для участия в межрайонном турнире по мини-футболу памяти Героя Советского Союза Рощепкина | 2022-10-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 80 человек молодежи для участия в районном турнире по волейболу памяти Героя социалистического труда А.И. Синицина | 2022-04-30 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 80 человек молодежи для участия в районном турнире по волейболу памяти заслуженного учителя России К.Д. Дзугкоева | 2022-12-20 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 70 детей и молодежи для участия в районных соревнованиях по лыжным гонкам «Султакаевская миля» | 2022-03-15 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 60 детей для участия в районном конкурсе «Веселые старты» | 2022-11-20 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 300 граждан среднего возраста для участия в районном празднике «День физкультурника» | 2022-08-10 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 110 граждан среднего возраста для участия в спортивных состязаниях в рамках районного праздника «Проводы зимы» | 2022-03-10 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 130 граждан старшего возраста для участия в районной спартакиаде среди лиц старшего возраста и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-11-30 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 40 граждан старшего возраста для участия в районных соревнованиях по шахматам | 2022-02-28 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Привлечь не менее 100 граждан старшего возраста к занятиям по скандинавской ходьбе | 2022-12-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | Провести инвентаризацию спортивных сооружений на предмет их готовности к занятию спортом жителей района | 2022-01-31 | Исполнено | - | - | -
| Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | Проводить текущий ремонт спортивных сооружений в целях поддержания их состояния | 2022-08-31 | Исполнение мероприятия запланировано в 3 квартале | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района актуальную информацию о возможности регистрации общественных объединений и добровольцев на сайте добро.ру | 2022-12-20 | Информация размещена в марте и в июне 2022 года | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Организовать работу добровольческих объединений, сформированных на базе ОУ, государственных и муниципальных учреждений и предприятий района | 2022-12-20 | Работа с волонтерскими отряда проводиться регулярно по мере поступления мотодических рекомендаций по проведению различных мероприятий | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Информационное сопровождение участия граждан района в добровольческой деятельности, освещение лучших практик. | 2022-12-20 | На регулярной основе публикуется информация о добровольческой деятельности в группе в ВК "Добровольца Алексанлровского МО" на официальных сайтах и в районной газете "Звезда" | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Привлечь для обучения волонтеров (добровольцев) на базовых курсах платформы «Добро.Университет» | 2022-12-20 | На базовых курсах обучение прошли 4 волонтера | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Вовлечение граждан в добровольческую деятельность при проведении мероприятий в рамках проекта «Лето в парке» | 2022-09-01 | В рамках проекта "Лето в парке" привлечены 12 волонтеров | - | - | -
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность (человек) | Направить на региональные курсы повышения квалификации для руководителей добровольческих объединений. | 2022-12-20 | Прошли курсы повышения квалификации 3 человека | - | - | -
| Жилье | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров | Систематически проводить мониторинг действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность | 2022-12-20 | Мониторинг проводится систематически | - | - | -
| Жилье | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров | Своевременно актуализировать административный регламент по муниципальной услуге «Выдача разрешения на строительство» | 2022-12-20 | Административный регламент актуализируется своевременно | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Разработать и утвердить план культурных мероприятий на 2022 год | 2022-01-31 | План культурных мероприятий на 2022 год разработан и утвержден | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Своевременно информировать жителей района о проведении культурных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района | 2022-12-31 | На официальном сайте и в социальных сетях администрации района для жителей района размещается информация о проведении культурных мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести фестиваль любительских творческих коллективов «Обильный край, благословенный» с привлечением не менее 3158 человек | 2022-03-06 | С 26.02.2022 по 06.03.2022 проведен фестиваль любительских творческих коллективов «Обильный край, благословенный», с привлечением 7756 человек | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс чтецов «Живая классика» с привлечением не менее 46 школьников | 2022-03-20 | Районный этап конкурса чтецов «Живая классика» не проводился | Ограничительные мероприятия по участию детей и подростков в массовых и развлекательных мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс краеведческих ресурсов «Времен прослеживая нить» с привлечением не менее 35 человек | 2022-09-30 | Проведение конкурса стоит в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс краеведческих ресурсов «Летопись продолжается…» с привлечением не менее 37 человек | 2022-09-30 | Конкурс перенесен на сентярь 2022 года. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс «Читающая семья» с привлечением не менее 357 человек | 2022-04-24 | Конкурс проведен с привлечением 62 человек | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс «Палитра искусств» с привлечением не менее 169 человек | 2022-04-26 | Конкурс проведен 28 апреля с привлечением 170 человек | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести конкурс чтецов «Весна Победы» с привлечением не менее 79 человек | 2022-05-05 | Проведение конкурса стоит в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести фестиваль детского творчества «От сердца к сердцу» с привлечением не менее 289 человек | 2022-05-16 | Проведено 2 эпата творческого фестиваля (21.03.2022 и 02.04.2022) с привлечение 826 человек. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести фестиваль – конкурс гитарной песни «Серебряные струны» с привлечением не менее 76 человек | 2022-08-15 | Проведение праздника стоит в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести фестиваль «Спорт. Творчество. Дружба.» с привлечением не менее 723 человек | 2022-04-04 | Проведение праздника стоит в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести праздник «День семьи, любви и верности» с привлечением не менее 1579 человек | 2022-07-08 | Выставочные проекты музеев посетило 2629 человек. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести праздник «День народов России» с привлечением не менее 1120 человек | 2022-11-04 | Проводятся культурно- просветительские программы «Поклонимся великим тем годам», приняло участие 7368 человек. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Проводить выставочные проекты музеев с привлечением не менее 4292 человек | 2022-12-31 | Реализуется проект «Краски лета», приняло участие 2372 человека. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Провести культурно-просветительскую программу «О той земле, где ты родился» с привлечением не менее 3923 человек | 2022-10-22 | Акция заплонирована в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Провести культурно просветительскую программу «Поклонимся великим тем годам» с привлечением не менее 8700 человек | 2022-12-09 | Акция заплонирована в плане мероприятий | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать и провести проект «Лето в парке» с привлечением не менее 920 человек | 2022-09-10 | Проект реализован с привлечением 406 человек | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Провести акцию «Аксаковские дни в Оренбуржье» с привлечением не менее 1079 человек | 2022-10-01 | Созданы условия для показа отечественных кинофильмов с привлечением 2810 зрителей. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Провести акцию «Дни Оренбургского пухового платка» с привлечением не менее 613 человек | 2022-10-15 | В рамках фестивальных концертов «Обильный край, благословенный!» во всех КДУ организовывались выставки декоративно-прикладного и художественного творчества «Добрых рук мастерство» с привлечением 194 мастеров. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Реализовать проект Литературная гостиная: «День славянской письменности»; «Любимый Пушкин» с привлечением не менее 1167 человек | 2022-06-30 | Проведение выставки стоит в плане мероприятий. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Создать условия для показа отечественных кинофильмов с привлечением не менее 2027 человек | 2022-12-31 | Проведение выставки стоит в плане мероприятий. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать выставку декоративно-прикладного и художественного творчества «Добрых рук мастерство» с привлечением не менее 183 человек | 29.02.2022 | Проведение выставки стоит в плане мероприятий. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать выставку декоративно-прикладного и художественного творчества «Творчество умелых ручек» с привлечением не менее 69 человек | 2022-08-28 | Участие в проекте «Виртуальный концертный зал» запланировано на 2 полугодие 2022 года | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать выставку декоративно-прикладного и художественного творчества «Наши пуховницы» с привлечением не менее 24 человек | 2022-10-15 | Заявка на участие в конкурсе напрвлена в Правительство области. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать выставку декоративно-прикладного и художественного творчества «Хвала рукам…» с привлечением не менее 47 человек | 2022-12-31 | В результате конкурсного отбора заявка передана в план мероприятий на 2024 год. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | Организовать участие в проекте «Виртуальный концертный зал» с привлечением не менее 260 человек | 2022-12-31 | Список специалистов сформирован. | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица | Подготовить Тукаевскому СДК МАУ «КДЦ» и направить в Правительство области заявку для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды | 2022-12-20 | Систематически проводится мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры | - | - | -
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица | Отслеживать результат конкурса. В случае победы своевременно закупить и смонтировать современное оборудование в соответствии с заявкой | 2022-12-20 | 6 специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2022 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования | 2022-03-31 | Кадровый резерв формируется | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли | 2022-12-20 | Информация своевременно размещается на официальном сайте и в социальных сетях администрации района | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Направить не менее 3-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования | 2022-12-15 | Сообщество волонтеров культуры формируется по мере обращения | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | По мере необходимости обновлять кадровый резерв для отрасли культуры | 2022-12-20 | Проводится работа по формированию базы данных волонтеров культуры. В настоящее время зарегистрировано 26 человек. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района информацию о популяризации программы «Волонтеры культуры» | 2022-12-20 | В целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры проведено 2 практический встречи. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Формировать сообщества волонтеров культуры по мере обращения волонтеров | 2022-12-20 | Сообщество волонтеров культуры формируется по мере обращения | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Своевременно актуализировать единую базу данных волонтеров культуры | 2022-12-20 | В акции приняли участие 109 добровольцев. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Ежеквартально проводить практические встречи в целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры | 2022-12-20 | Практические встречи проводятся по мере необходимости | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Оказывать сообществам волонтеров культуры методологическую, информационную, консультационную и ресурсную помощь по мере необходимости | 2022-12-20 | Оказано 2 поддержки | - | - | -
| Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Проведен мониторинг повышения педагогическими и руководящими работниками системы общего, дополнительного образования детей уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2022-05-01 | Исполнено. Мониторинг проведен | - | - | -
| Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Педагогические работники общеобразовательных организаций, повысили уровень квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2022-12-31 | Исполнено. Педагогические работники повысили уровень квалификации | - | - | -
| Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Подведение итогов мониторинга повышения педагогическими и руководящими работниками системы общего, дополнительного образования детей уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2022-12-31 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале | - | -
| Успех каждого ребенка | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Создать новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2022-12-20 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Успех каждого ребенка | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Расширить спектр услуг дополнительного образования детей, через внедрение дистанционных форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 2022-12-20 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Провести мониторинг процедуры участия обучающихся в работе технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 2022-12-20 | Исполнено. Мониторинг проведен | - | - | -
| Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Увеличить число участников в работе технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 2022-12-20 | Исполнено | - | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Провести мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 2022-12-20 | Исполнено. Мониторинг проведен | - | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Провести работу по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 2022-12-20 | Исполнено. | - | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Принимать участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области) | 2022-12-20 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Провести мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 2022-12-31 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Провести мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 2022-12-31 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Провести мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 2022-12-31 | - | Исполнение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах | - | -

## Приложение № 3
Приложение № 3
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Плановое значение результата на 2022 год | Фактическое значение (прогноз) результата на 01.07.2022 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | 1 | 3 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
2.1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 1 | 1 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
2.2. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | 1 | 1 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
3.1. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Специалисты сферы культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 19 | 6 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
3.2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности (волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры") | 26 | 26 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
4.1. | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | 2 | 0 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
4.2. | Современная школа | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 6.8 | 6.8 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
5.1. | Успех каждого ребенка | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0.0005 | 0.0005 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
5.2. | Успех каждого ребенка | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 1 | 0 | Исполнение показателя планируется в 3-4 кварталах | Правонарушений по проекту не выявлено | -
6.1. | Патриотическое воспитание | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом. Утверждение документа | 100 | 100 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
6.2. | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 0.9 | 0.9 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
6.3. | Патриотическое воспитание | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | 0.05 | 0.05 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -
7.1. | Цифровая образовательная среда | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 3 | 3 | - | Правонарушений по проекту не выявлено | -

## Приложение № 4
Приложение № 4
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2022 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Сформировать список участников и направить заявку на прохождение специалистами курсов по работе в сфере добровольчества | 2022-12-20 | Список специалистов сформирован. | - | - | -
| Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Направить специалистов для прохождения курсов по работе в сфере добровольчества | 2022-12-20 | 3 человека прошли обучение по работк в сфере добровольчества с 15 по 18 марта | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2022 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования | 2022-03-31 | Список специалистов сформирован. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли | 2022-12-20 | Систематически проводится мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | Направить не менее 3-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования | 2022-12-15 | 6 специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | По мере необходимости обновлять кадровый резерв для отрасли культуры | 2022-12-20 | Кадровый резерф формируется | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района информацию о популяризации программы «Волонтеры культуры» | 2022-12-20 | Информация своевременно размещается на официальном сайте и в социальных сетях администрации района | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Формировать сообщества волонтеров культуры по мере обращения волонтеров | 2022-12-20 | Сообщество волонтеров культуры формируется по мере обращения | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Своевременно актуализировать единую базу данных волонтеров культуры | 2022-12-20 | Проводится работа по формированию базы данных волонтеров культуры. В настоящее время зарегистрировано 26 человек. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Ежеквартально проводить практические встречи в целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры | 2022-12-20 | В целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры проведено 2 практический встречи. | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Оказывать сообществам волонтеров культуры методологическую, информационную, консультационную и ресурсную помощь по мере необходимости | 2022-12-20 | Было оказано две информационных поддержки | - | - | -
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица | Обеспечить участие формирований волонтеров культуры во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» в целях сохранения культурного наследия | 2022-05-31 | В акции приняли участие 109 добровольцев. | - | - | -
| Современная школа | В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | Обеспечить повышение квалификации педагогов по программам естественно-научной и технологической направленности | 2022-12-20 | Исполнено. 6 педагогов повысили уровень квалификации | - | - | -
| Современная школа | В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Добринская СОШ», МБОУ «Тукаевская СОШ» | 2022-12-20 | Разработана и утверждена документация по Центрам, создана спецстраница сайта ОО "Точка роста", заказаны таблички, получена часть оборудования, проводится косметический ремонт, разработаны рабочие программы урочной и внеурочной деятельности | Открытие запланировано 01.09.2022 | - | -
| Современная школа | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Проведен мониторинг повышения педагогическими и руководящими работниками системы общего, дополнительного образования детей уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2022-05-01 | Исполнено. Мониторинг проведен. Направлен социальный заказ на курсовую подготовку в ИНО ОГПУ и ОГУ | - | - | -
| Современная школа | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Сформирован и направлен социальный заказ в ИНО ОГПУ, ГБУ «РЦРО», ФПКП ОГУ, ЦНППМ на базе ГБПОУ «Педколледж им.Н.К.Калугина» на повышение педагогическими и управленческими работниками уровеня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2022-05-15 | Исполнено. Мониторинг проведен. Направлен социальный заказ на курсовую подготовку в ИНО ОГПУ и ОГУ | - | - | -
| Современная школа | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Подведение итогов мониторинга повышения педагогическими и руководящими работниками системы общего, дополнительного образования детей уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2022-12-31 | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Успех каждого ребенка | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | Обеспечение проведения открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2022-12-31 | Исполнено | - | - | -
| Успех каждого ребенка | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Проведение ремонта спортивного зала в МБОУ «Новомихайловская ООШ» | 2022-12-31 | - | Завершение работ запланировано 01.09.2022 | - | -
| Патриотическое воспитание | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Разработка календарных планов мероприятий | 2022-08-31 | Исполнено. Планы мероприятий разработаны | - | - | -
| Патриотическое воспитание | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Внесение изменений в программу | 2022-08-31 | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Патриотическое воспитание | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Размещение программы на официальных сайтах общеобразовательных организации | 2022-09-30 | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение мероприятий к памятным датам | 2022-2023 учебный год | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 2022-2023 учебный год | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Патриотическое воспитание | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Участие в предметных олимпиадах, общешкольных, районных и региональных конкурсах | 2022-2023 учебный год | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -
| Цифровая образовательная среда | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | МАОУ «Александровская СОШ им.Рощепкина В.Д.», МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ» получено новое оборудование по программе ЦОС | 2022-09-01 | - | Исполнение мероприятий запланировано в 3-4 кварталах | - | -