## СВОД
Приложение
Информация о мероприятиях региональных проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО Александровский район на 01.04.2020 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Экология | Чистая вода | Александровский район | Строительство обеспечение централизованной водой с.Ждановка | с. Ждановка, администрация Ждановского сельсовета |  | 77578.1 |  | 77500.4 | 77.7 | 2020-12-31 | [6 empty] | Ведутся строительные и монтажные работы по объекту
2. | Образование | Современная школа | Александровский район | капитальный ремонт здания МАОУ "Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д." | с. Александровка, МАОУ "Александровская СОШ" |  | 80956.2 |  | 72860.6 | 8095.6 | 2020-08-15 |  | 1114.2 |  |  | 1114.2 |  | Ведутся ремонтные работы
3. | Образование | Современная школа | Александровский район | Создание при Александровской СОШ двух классов "Точка роста" | с. Александровка, МАОУ "Александровская СОШ" |  | 4442.1 |  | 4220 | 222.1 |  |  | 336.96 |  | 320 | 16.96 |  | Готовится проектно сметная документация
4. | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Тукаевская СОШ" | с. Тукай МБОУ "Тукаевская СОШ" |  | 2595.9 | 331.1 | 2005.2 | 259.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Готовится проектно сметная документация
| Итого | [5 empty] | 165572.3 | 331.1 | 156586.2 | 8655 |  |  | 1451.16 | 0 | 320 | 1131.16 | 0