## СВОД
Информация о мероприятиях региональных проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО Александровский район на 01.10.2020 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Национальный проект «Образование» | [6 empty] | 14841.28 | 331.1 | 13083.8 | 1426.38 |  |  | 12120.74 | 0 | 10958.09 | 1162.65
1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» | [6 empty] | 2595.9 | 331.1 | 2005.2 | 259.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Тукаевская СОШ» |  | 490.6 | 331.1 | 110.4 | 49.1 | 2020-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.08.2020г. Заключен договор №0853500000320008265 на сумму 1 961 336,03 рублей.
1.1.2. | Образование | Успех каждого ребенка | Александровский район | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Тукаевская СОШ» |  | 2105.3 | 0 | 1894.8 | 210.5 | 2020-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Региональный проект «Современная школа» | [6 empty] | 12245.38 | 0 | 11078.6 | 1166.78 |  |  | 12120.74 | 0 | 10958.09 | 1162.65
1.2.1. | Образование | Современная школа | Александровский район | Капитальный ремонт | МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» |  | 11142.04 | 0 | 10027.8 | 1114.24 | 2020-08-15 |  | 11142.04 | 0 | 10027.8 | 1114.24
1.2.2. | Образование | Современная школа | Александровский район | Создание двух классов «Точка роста» | МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» |  | 1103.34 | 0 | 1050.8 | 52.54 | 3 кв.2020г. |  | 978.7 | 0 | 930.29 | 48.41 |  | Оборудование 2 классов. Заключены договора поставки на сумму 978,7 тыс.рублей.
2. Национальный проект «Экология» | [6 empty] | 44912.913 | 0 | 44868 | 44.913 |  |  | 44912.913 | 0 | 44868 | 44.913
2.1. Региональный проект «Чистая вода»
2.1. | Экология | Чистая вода | Александровский район | Строительство обеспечение централизованной водой | с. Ждановка Александровского района Оренбургской области |  | 44912.913 | 0 | 44868 | 44.913 | 2020-12-20 |  | 44912.913 | 0 | 44868 | 44.913
| ВСЕГО | [5 empty] | 59754.193 | 331.1 | 57951.8 | 1471.293 |  |  | 57033.653 | 0 | 55826.09 | 1207.563