## СВОД
Информация о мероприятиях региональных проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО Александровский район по состоянию на 01.12.2019 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Экология | Чистая вода | Александровский район | Обеспечение централизованной системы водоснабжения с. Ждановка Александровского района Оренбургской области | с. Ждановка, администрация Ждановского сельсовета |  | 33145.4 | 31819.5 | 1292.7 | 33.2 | 31.12.2019 год | декабрь | 0
2. | Демография | Спорт – норма жизни | Александровский район | Оборудование спортивной площадки для проведения ГТО в с.Александровка | с. Александровка, Александровская МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" |  | 3139.4 | 2953.5 | 123.1 | 62.8 | 2019-09-04 | сентябрь | 3139.4 | 2953.5 | 123.1 | 62.8 | 2019-09-26 | исполнено в полном объеме
3. | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Александровский район | Благоустройство парка "Победы" в с. Александровка | с. Александровка, администрация Александровского сельсовета |  | 10463.7 | 8878.1 | 369.9 | 1215.7 | 2019-07-29 | июль | 10463.7 | 8878.1 | 369.9 | 1215.7 | 2019-07-29 | исполнено в полном объеме
| Итого | [5 empty] | 46748.5 | 43651.1 | 1785.7 | 1311.7 |  |  | 13603.1 | 11831.6 | 493 | 1278.5