**Отчет**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы**

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Характеристика показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
|  |  |  |  | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |  |
|  |  |  |  |  | **план** | **факт на 01.07.****2021г** |  |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019- 2024 годы** |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ Александровского района | муниципальная программа | процентов | 99,9 | 95 | 99,9 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения | муниципальная программа | процентов | 19,0 | 16,9 | 14 | Данные по численности ожидаемые |
| 3 | Индекс физического объема оборота розничной торговли  | муниципальная программа | процентов, всопоставимых ценах к предыдущему году | 104,9 | 101,7 | 100,5 | \*Данные по товарообороту ожидаемые  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | муниципальная программа | рублей | 39125 | 22000 | 28699 |  |
| **[Подпрограмма 1](#sub_1070)**. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 –2024 годы |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | основное мероприятие | процентов | 100,0 | 97 | 100,0 | Работают МФЦ в с. Александровка (5 окон), 13 ТОСПов в 13 сельсоветах. |
| 1.2 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | основное мероприятие | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | основное мероприятие | минут | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.4 | Доля граждан, зарегистрированных на Портале Госуслуг, в общей численности населения района | основное мероприятие | процентов | 48,8 | 45 | 51,6 | 6837 человек зарегистрировано на Портале Госуслуг |
| 1.5 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания – создание количества окон  | основное мероприятие | единиц | 18 | 18 | 18 |  |
| [Подпрограмма 2](#sub_1080). **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2019-2024 годы** |
| 2.1 | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Александровского района | основное мероприятие | единиц | 24,4 | 25 | 24,5 |  |
| 2.2 | Увеличение оборота продукции (услуг), производимой средними, малыми (в том числе микро) предприятиями, и индивидуальными предпринимателями | основное мероприятие | процентов к предыдущему году | -2,7 | 4,6 | 1,5 | Ожидаемые данные, отчет составляется по полугодиям. |
| 2.3 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку (консультационную, имущественную)  | основное мероприятие | единиц | 30 | 19 | 10 |  |
| 2.4 | Количество проведенных конференций, посвященных профессиональному празднику МСП | основное мероприятие | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Ежегодное увеличение не менее чем на один объект имущества в перечне муниципального имущества | основное мероприятие | единиц | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.6 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне | основное мероприятие | процент | 46,7 | 60 | 46,7 | Выполнение показателя ожидается до конца года |
| [Подпрограмма](#sub_11100) **3. «Развитие торговли в Александровском районе» на 2019-2024 годы** |
| 3.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | основное мероприятие | рублей |  69380,9 | 65000 | 28910,9 |  |
| 3.2 | Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых объектов) | основное мероприятие | процентов |  102,5 | 100 | 58,1 |  |
| 3.3 | Количество отдаленных, малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров | основное мероприятие | единиц |  19 | 17 | 18 |  |
| **Подпрограмма 4. «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2019 – 2024 годы** |
| 4.1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | основное мероприятие | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,1 | 102,0 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 4.2 | Количество выставочно – презентационных, экономических мероприятий Оренбургской области, в которых приняло участие МО Александровский район | основное мероприятие | единиц | 0 | 2 | - | Планируется проведение в 3 и 4 кварталах текущего года |
| 4.3 | Наличие утвержденной Советом депутатов МО Александровский район Стратегии социально- экономического развития муниципального образования Александровский район Оренбургской области до 2030 года | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
|   | Муниципальная программа | Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 3350,3 | 4027,002 | 3627,002 | 2134,38903 |
| Администрация Александровского района | 111 | х | х | 3350,3 | 4027,002 | 3627,002 | 2134,38903 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 2300,0 | 2976,702 | 2576,702 | 1684,00349 |
| Администрация Александровского района (МАУ "МФЦ Александровского района") | 111 | х | х | 2300,0 | 2976,702 | 2576,702 | 1684,00349 |
|  1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Формирование муниципального задания и реализация предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 2300,0 | 2976,702 | 2576,702 | 1684,00349 |
| Администрация Александровского района (МАУ "МФЦ Александровского района") | 111 | 0412 | 0410170030 | 2300,0 | 2976,702 | 2576,702 | 1684,00349 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 111 | х | Х | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 3,8365 |
| Администрация Александровского района  | 111 | х | Х | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 3,8365 |
|  2.1 | Основное мероприятие 2.1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития предпринимательства | Всего, в том числе: | 111 | х | Х | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3365 |
| Администрация Александровского района | 111 | 0412 | 0420190510 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3365 |
|  2.2 | Основное мероприятие 2.2 | Организация проведения конференции, посвященной профессиональному празднику МСП | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2,5 |
| Администрация Александровского района | 111 | 0412 | 0420390040 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 1008,8 | 1008,8 | 1008,8 | 446,54904 |
| Администрация Александровского района  | 111 | х | х | 1008,8 | 1008,8 | 1008,8 | 446,54904 |
|  3.1 | Основное мероприятие 3.1 | Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 1008,8 | 1008,8 | 1008,8 | 446,54904 |
| Администрация Александровского района  | 111 | 0412 | 04302S0610 | 1008,8 | 1008,8 | 1008,8 | 446,54904 |
| 4 | Подпрограмма 4 | Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| Администрация Александровского района  | 111 | х | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
|  4.1 | Основное мероприятие 4.1 | Систематизация и подготовка информационного материала об инвестиционном потенциале района | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| Администрация Александровского района  | 111 | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 | Изготовление презентационного материала (полиграфической, сувенирной продукции) об инвестиционном потенциале района | Администрация Александровского района  | 111 | 0412 | 0440190590 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 | Подготовка и участие в районных и областных форумах, выставках по вопросам развития бизнеса | Всего, в том числе: | 111 | х | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Администрация Александровского района  | 111 | 0412 | 0440290520 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |

**Отчет**

**о ходе выполнения плана реализации**

**муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания на 2019-2024 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Формирование муниципального задания и реализация предоставления государственных и муниципальных услуг  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Показатель 1.1.1 Количество окон предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания  | единиц | 18 | 18 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – Мониторинг фактической работы окон по предоставлению услуг МАУ МФЦ Александровского района и ТОСПов | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг фактической работы окон по предоставлению услуг МАУ МФЦ Александровского района и ТОСПов проведен 02.07.2021 | В МФЦ и ТОСПах работает 18 окон |
| 1.1.2 | Показатель 1.1.2 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие 1"Мониторинг информации в системе "Электронная очередь" о среднем времени ожидания в очереди заявителем, обратившегося в МФЦ за услугой" | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг информации в системе "Электронная очередь" о среднем времени ожидания в очереди заявителем, обратившегося в МФЦ за услугой, проведен 02.07.2021 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Показатель 1.2.1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 97 | 100 | Х | Х | Работают МФЦ в с. Александровка (5 окон), 13 ТОСПов в 13 сельсоветах |
|  | Контрольное событие – Мониторинг фактической работы окон по предоставлению услуг МАУ МФЦ Александровского района и ТОСПов | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг фактической работы окон по предоставлению услуг МАУ МФЦ Александровского района и ТОСПов проведен 02.07.2021 | Работают МФЦ в с. Александровка (5 окон), 13 ТОСПов в 13 сельсоветах |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Переход на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Оренбургской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1 | Показатель 1.3.1 Доля граждан, зарегистрированных на Портале Госуслуг, в общей численности населения района | процентов | 45 | 51,6 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – Мониторинг информации Департамента информационных технологий Оренбургской области о количестве зарегистрированных на Портале Госуслуги | Х | Х | Х | ежеквартально, десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг информации Департамента информационных технологий Оренбургской области о количестве зарегистрированных на Портале Госуслуги проведен 02.07.2021 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Снижение административных барьеров" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1 | Показатель 1.4.1 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – Мониторинг оперативной отчетности МАУ МФЦ Александровского района об обращениях представителей бизнес-сообщества за получением государственных и муниципальных услуг | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг оперативной отчетности МАУ МФЦ Александровского района об обращениях представителей бизнес-сообщества за получением государственных и муниципальных услуг проведен 02.07.2021 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2019-2024 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития предпринимательства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Показатель 2.1.1"Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Александровского района" | единиц | 25 | 24,5 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие -"Запрос информации в Межрайонную ИФНС РФ № 2 по Оренбургской области" | Х | Х | Х | 31 декабря2020 года | Контрольное событие не наступило | Показатели за 1,2,3 кварталы рассчитываются по данным Реестра субъектов МСП |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2«Организация проведения конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Показатель 2.2.1 «Количество проведенных конференций, посвященных профессиональному празднику МСП»  | единиц | 1 | 1 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – подготовка протокола о проведении конференции | Х | Х | Х | Май 2020 года | Протокол проведения конференции подготовлен 26.05.2021 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1 | Показатель 2.3.1 «Количество субъектов МСП, получивших поддержку (консультационную, имущественную)» | единиц | 19 | 15 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – формирование реестра предоставленных услуг по консультационной и имущественной поддержке МСП | Х | Х | Х | в течение года, по мере предоставления услуг | Реестр МСП получателей поддержки на 01.07.2021 года | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Организация работы по повышению эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, предусмотренной частью 4 статьи 18 Закона № 209 ФЗ» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.1 | Показатель 2.4.1 «Ежегодное увеличение объектов имущества в перечне муниципального имущества» | единиц | 15 | 15 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – проведение мониторинга количества включенного имущества для МСП в перечень муниципального имущества | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг проведен 02.07.2021 | - |
| 2.4.2 | Показатель 2.4.2 «Увеличение доли заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне» | процент | 60 | 46,7 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие – проведение мониторингов заключенных договоров аренды | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг заключенных договоров аренды проведен 02.07.2021 | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1« Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально- значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Показатель 3.1.1«Количество отдаленных, малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые в 2019 году осуществлена доставка социально значимых товаров» | единиц | 17 | 18 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие -Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами по доставке социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты район, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты" | Х | Х | Х | в течение 10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления о предоставлении субсидии | Договор № 1 от 26.02.2021г.Договор № 2 от 26.02.2021г.Договор № 3 от 12.03.2021г.Договор № 4 от 12.03.2021г.. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Формирование и ведение районного торгового реестра" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Показатель 3.2.1"Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов от запланированного количества торговых объектов" | процентов | 100 | 58,1 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие -Анализ отчета об исполнении переданных государственных полномочий Оренбургской области по формированию торгового реестра по МО Александровский район за 2019 год | Х | Х | Х | ежеквартально | Отчет по формированию торгового реестра на 01.07.2021 года | На 01.07.2021 в торговый реестр внесено 25 торговых объектов из 43 запланированных в 2021 году |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Мониторинг ситуации на потребительском рынке района. Формирование и размещение на официальном сайте района в сети интернет перечня товаропроизводителей района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1 | Показатель 3.3.1 «Оборот розничной торговли на душу населения» | рублей | 63786,3 | 28910,9 | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие - Формирование и размещение на официальном сайте района в сети интернет перечня товаропроизводителей района | Х | Х | Х | по итогам года | Контрольное событие не наступило |  Ежеквартально показатель рассчитывается на основании оперативных данных статистики (досчет товарооборота) |
| 4 | Подпрограмма 4. Формирование и развитие имиджа МО Александровский район на 2019-2024 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Систематизация и подготовка информационного материала об инвестиционном потенциале района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Показатель 4.1.1 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,1 | - | Х | Х | Показатель рассчитывается по итогам года |
|  | Контрольное событие – Мониторинг статистической отчетности об инвестиционной деятельности предприятий района | Х | Х | Х | по итогам года, до 15 марта года, следующего за отчетным | Контрольное событие не наступило | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Подготовка и участие в районных и областных форумах, выставках по вопросам развития бизнеса | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1 | Показатель 4.2.1 Количество выставочно – презентационных, экономических мероприятий Оренбургской области, в которых приняло участие МО Александровский район | единиц | 0 | - | Х | Х | Планируется проведение в 3 и 4 кварталах текущего года |
|  | Контрольное событие – Сбор и анализ информации по структурным подразделениям администрации района об участии в выставочно – презентационных, экономических мероприятиях Оренбургской области | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Сбор и анализ информации по структурным подразделениям администрации района об участии в выставочно – презентационных, экономических мероприятиях Оренбургской области проведен 02.07.2021 | В 1 полугодии 2021 года администрация района не принимала участие в выставочно – презентационных, экономических мероприятиях Оренбургской области |

**Отчет
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Александровский район**

 **из областного бюджета, за 2021 год (по состоянию на 1 июля 2021 года)
Администрация Александровского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету МО Александровский район из областного бюджета (далее – субсидия) | софинансирование расходов по возмещению стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты |
| 2. | Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия | в рамках подпрограммы «Развитие торговли в Оренбургской области» государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2013-2015 и на перспективу до 2020 года |
| 3. | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области |
| 4. | Код бюджетной классификации | код доходов местного бюджета(в отношении областных средств) 20229999050000150 | 111041204302S0610 |
| 5. | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии | постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки эффективности бюджетных расходов на их предоставление», |
| 6. | Реквизиты нормативного правового акта МО Александровский район , которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия | постановление администрации Александровского района Оренбургской области от 14.01.2021г. № 08-п  |
| 7. | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию | - |
| 8. | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ОИВ) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Александровский район Оренбургской области от 09.02.2021г. № 110-21-С |
| 9. | Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ | 1. - |
| 2. - |
| 3. - |
| ... |
| 10. | Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату | Соглашение заключено |
| 11. | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) – всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения3025,998 | в том числе 1 год действия соглашения1008,666 | в том числе 2 год действия соглашения1008,666 | в том числе 3 год действия соглашения1008,666 |
| 11а | областной бюджет |  2723,4  |  907,8 |  907,8 |  907,8 |
| 11б | местный бюджет |  302,598 |  100,866 |  100,866 |  100,866 |
| 11в | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 12. | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) – всего, в том числе: | 0 |  |  |  |
| 12а | областной бюджет | 0 |  |  |  |
| 12б | местный бюджет | 0 |  |  |  |
| 12в | внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 13. | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:пункт 13 = 10% |
| 14. | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (процентов) | - |
| 15. | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета | - |
| 16. | Причина отклонения в финансировании | - |
| 17. | Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | 303,0 |
| 17а | В решении МО Александровский район об местном бюджете | объем средств на 3 года303,0 | объем средств на 1 год101,0 | объем средств на 2 год101,0 | объем средств на 3 год101,0 |
| 17б | в сводной бюджетной росписи | объем средств на 3 года303,0 | объем средств на 1 год101,0 | объем средств на 2 год101,0 | объем средств на 3 год101,0 |
| 18. | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)\*) | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |  |
| 18а | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1\*) | - | - | - |  |
| 18№ | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) №\*) | - | - | - |  |
| 19. | Сведения об объектах муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования), в которые осуществляются капитальные вложения\*\*) | Мощность объекта капитального строительства(с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию(дата) | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию(дата) | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно–сметной документации(тыс. рублей) | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату(процентов) | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| 19а | (наименование, местонахождение (адрес) | - | - | - | - | - | - | - |
| 19№ | (наименование, местонахождение (адрес) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| 20. | Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности | Фактический срок представления отчетности |
| об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия | до 12 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия | до 12 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия |
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)\*) | - | - |
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества | - | - |

\*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

\*\*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы**

**за 1 полугодие 2021 года**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы включает в себя 4 подпрограммы:

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания на 2019-2024 годы;
2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2019-2024 годы;
3. Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы;
4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район на 2019-2024 годы.

**Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019-2024 годы**

В основу подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 – 2024 годы» заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций на территории Александровского района Оренбургской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

Организовано муниципальное автономное учреждение Александровского района Оренбургской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ Александровского района»). Приняты нормативные правовые акты по вопросам, регламентирующие деятельность МАУ МФЦ.

С целью увеличения доступа населения к оказанию услуг по принципу одного окна, работает 13 ТОСПов в тринадцати муниципальных образованиях сельсоветов.

Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ» <http://alex-mfc.ucoz.net/>.

За 1 полугодие 2021 года по Александровскому району МФЦ выполнено 7367 муниципальных и государственных услуг.

Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,9%.

За отчетный период израсходовано 1684,00349 тыс. руб. из 2976,702 тыс. руб., предусмотренных на реализацию подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2019-2024 годы**

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2019 - 2024 годы в 2021 году запланировано за счет средств местного бюджета 16,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «Пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса» - 1,5 тыс. руб., «Организация проведения конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 15,0 тыс. рублей.

За отчетный период проводился анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района, выявлялись проблемы, вносились предложения по их устранению, определялись приоритетные направления развития МСП. На территории Александровского района зарегистрировано 324 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 7 малых предприятий, 35 микропредприятий, 1 среднее, 281 индивидуальных предпринимателя.

В целях информирования населения и предпринимателей района о политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах государственной и муниципальной поддержки, публикуются информация на сайте администрации района в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка малого предпринимательства»

Работает общественный совет по инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе. За полугодие текущего года проведено два заседания. Протоколы размещен на сайте в разделе «Экономика».

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского района», отдел экономики администрации района. За полугодие текущего года предоставлено 25 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения гранта для создания и развития собственного бизнеса.

26 мая 2021 года в большом зале заседаний Александровской районной администрации состоялась районная конференция по развития предпринимательства в Александровском районе.

С докладом выступил, глава района Гринев С.Н. Цель доклада – определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного инвестиционного климата в районе в 2021 году.

Подведены итоги за 2020 год, по результатам работы за активную деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с населением Александровского района. Благодарственные письма и ценные подарки от муниципального образования Александровский район и сельских поселений вручены 33 предпринимателя. От организаций и учреждений района (Россельхозбанка,) вручены благодарственные письма четырем предпринимателям района.

На проведение совещания израсходовано 3,8 тыс. руб. Подарочная продукция, грамоты для проведения совещания с предпринимателями приобретены по муниципальным контрактам.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования Александровский район за отчетный период не оказывалась.

**Подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе»**

**на 2019-2024 годы**

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы в 2021 году по мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» запланировано 1008,8 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 101,0 тыс.руб., областного 907,8 тыс. руб.

В соответствии с переданными полномочиями отдел экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района (далее по тексту – отдел) проводит мероприятия по доведению до хозяйствующих субъектов информации о предоставлении сведений для внесения в информационно-аналитическую систему «Торговый реестр» (далее ИАС Торговый реестр), оказывает информационные и консультационные услуги, связанные с предоставлением сведений для внесения в ИАС Торговый реестр. На сайте администрации района размещена информация для хозяйствующих субъектов оптовой и розничной торговли о порядке предоставления документов для внесения объектов в торговый реестр.

Отдел осуществляет прием документов от хозяйствующих субъектов для внесения сведений в ИАС Торговый реестр или их исключения, обработку сведений, представленных хозяйствующими субъектами, и в случае необходимости проверяет их достоверность, выдает хозяйствующим субъектам уведомление о внесении предоставленных ими сведений в ИАС Торговый реестр. За первый квартал внесены сведения по 25 объектам розничной торговли (план 43 объектов), выданы уведомления.

Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации для общего доступа.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: областной бюджет (90%) 907,8 тыс. руб., местный бюджет 101,0 тыс. руб. (10%).

В 1 квартале 2021 году подано 4 заявки, три от индивидуальных предпринимателей и одна от организации.

Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 18 маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в 18 населенных пунктов Александровского района.

Реализация программы позволяет обеспечивать основными продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также стимулировать торговлю в них.

В целях обеспечения населения продуктами питания на территории муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», где реализуется продукция от товаропроизводителей, минуя посредников. За полугодие 2021 года проведено 26 ярмарок.

На сайте администрации размещен перечень товаропроизводителей района.

В настоящее время наблюдается положительная динамика по проведению сельскохозяйственных ярмарок, что способствует увеличению розничного товарооборота по реализации продовольственных товаров. Ежемесячно отдел представляет отчет по «ярмаркам выходного дня» в Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.

Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер экономики, стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт, связь, производство потребительских товаров и другие), реализация подпрограммы способствует укреплению и развитию экономики района, сохранению и созданию новых рабочих мест.

**Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2019-2024 годы**

Одним из основных направлений работы администрации Александровского района является привлечение инвестиций в экономику района. Вложение инвестиций не только способствует развитию конкурентоспособности экономики района, но и закладывает основы её динамичного развития на перспективу.

Главной целью инвестиционной стратегии Александровского района является улучшение инвестиционного клима­та, обеспечивающее приток инвестиций на территорию, достижение устойчивого экономического роста и повышение уровня жизни населения.

Конкурентные преимущества района, отсутствие административных барьеров и бюрократической волокиты, стабильная политическая ситуация в районе являются весомыми аргументами инвестиционной привлекательности района.

Основным инструментом при демонстрации инвестиционного потенциала района является муниципальная подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на 2019-2024 годы.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на систематизацию и подготовку информационного материала об инвестиционном потенциале района для последующей демонстрации района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений.

В настоящее время необходимо постоянно демонстрировать наиболее привлекательные стороны территории с помощью активной и грамотно поставленной информационной работы. Для достижения цели предусмотрено решение следующей задачи - содействие устойчивому [социально-экономическому развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) муниципального образования Александровский район Оренбургской области посредством формирования положительного имиджа.

Прямое участие органов местного самоуправления Александровского района Оренбургской области в инвестиционной деятельности реализуется через ряд мероприятий:

- разработка, утверждение и финансирование муниципальных инвести­ционных проектов;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за­конодательством Российской Федерации;

- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату про­центов за пользование кредитами коммерческих банков, полученными на реа­лизацию инвестиционных проектов.

Для устойчивого экономического роста муниципального образования в целом важно, чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли, наиболее эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся потенциал.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в 3-4 кварталах текущего года.